## Лист1
Отчет за первое полугодие 20123 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценкой качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа "Детский сад № 40 общеразвивающего вида"
Полевской городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | 4.1.Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (0,34% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники охраны), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. | 2023-12-09 | Дульцева Марина Константиновна заведующий
2 | 4.2. Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (0,68% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, круглые столы). | 2023-08-30 | Дульцева Марина Константиновна заведующий
3 | 4.3. Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (0,39% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-01-10 | Дульцева Марина Константиновна заведующий | Разработаны инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Соблюдается регламент ответов на обращения получателей услуг. https://40pol.tvoysadik.ru/upload/ts40pol_new/files/41/ba/41ba54da06f27eb34f1584d966b57d22.pdf; https://40pol.tvoysadik.ru/upload/ts40pol_new/files/6f/f1/6ff12b8faff3da1daef02e34aeb76af0.pdf | 2023-01-10
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
4 | 5.1. Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (0,68% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-08-30 | Дульцева Марина Константиновна заведующий
5 | 5.2. Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (0,68% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики (инструктажи, семинары, круглые столы, повышение квалификации). Организовать и провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности: - дни семейного творчества; - соревнования. | 2023-12-31 | Дульцева Марина Константиновна заведующий
|  |  | 2023-11-24 | Дульцева Марина Константиновна заведующий
|  |  | 2023-02-21 | Дульцева Марина Константиновна заведующий | Организовано и проведено воспитательное мероприятие с участием родительской общественности: Дни семейного творчества "Пасха Красная", "Неделя творчества П.П. Бажова": https://40pol.tvoysadik.ru/news-svc/item?id=203765&lang=ru&type=news&site_type=school; https://40pol.tvoysadik.ru/news-svc/item?id=340402&lang=ru&type=news&site_type=school ;https://40pol.tvoysadik.ru/news-svc/item?id=256592&lang=ru&type=news&site_type=school | 2023-04-10
|  | Благоустройство прилегающей территории. | 2023-07-07 | Дульцева Марина Константиновна заведующий
заведующий МБДОУ ПГО № 40 ____________ М.К. Дульцева

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками