Дорожная карта

по внедрению системы наставничества в МБДОУ ПГО№ 40

| № n/n | Наименование этапа |  |  | Мероприятия | Длительность этапа |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества |  |  | Информирование педагогического сообщества ОО о реализации программы наставничества; — Создание организационных условий для осуществления программы наставничества (назначение куратора и Т.П.) | октябрь — ноябрь 2023 года |  | Заведующий, старшие воспитатели |  |
| 2. | Формирование базы наставляемых |  |  | Организация сбора данных о наставляемых (анкетирование, сбор запросов) | Октябрь 2023 года |  | старший воспитатель |  |
| 3. | Формирование базы наставников |  |  | Организация информирования и вовлечения потенциальных наставников (анкетирование, сбор запросов на участие в программе наставничества) | Октябрь 2023 года |  | старшие воспитатели |  |
| 4. | Отбор/выдвижение и обучение наставников |  |  | - Отбор/выдвижение наставников, утверждение реестра наставников; - Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической Деятельности (памятки, консультации) | Ноябрь 2023 года |  | старшие воспитатели |  |
| 5. | Формирование наставнических пар |  |  | — Информирование участников программы о сложившихся парах, | Ноябрь 2023 года |  | Заведующий, старший воспитатель |  |
|  |  |  | закрепление пар приказом руководителя ОО; — Организация консультации о планировании рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставниками и наставляемыми. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Организация и осуществление работы наставнических пар | - Организация обучающих, консультационных и иных мероприятий для наставников, сопровождение наставников в деятельности; - Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. |  |  | Ноябрь 2023 года — май 2024 года. |  | старшие воспитатели |  |
| 7. |  | Завершение наставничества | - Организация «обратной связи с наставниками», наставляемыми и кураторами (итоговое анкетирование, рефлексия); - Итоги эффективности реализации программы; - Организация итоговой встречи наставников и наставляемых для обсуждения результатов эффективности; - популяризация лучших практик и примеров наставничества (публикация результатов программы наставничества на сайте ОО). |  |  | Июнь 2024 года |  | старшие воспитатели |  |