1. Пояснительная записка

«Дорожная карта» разработана Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Полевского городского округа «Детский сад №40 общеразвивающего вида» (далее - учреждение) в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей доступности учреждения для инвалидов и маломобильных групп населения с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

«Дорожной картой» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 - 2030 годов);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных задач по обеспечению инвалидов беспрепятственным доступом к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объектов путем реконструкции или оборудования специальными средствами для обеспечения доступа инвалидов к объектам и услугам;

- оснащенность объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие компетентных сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам;

- разработка локальных документов, определяющих обязанности сотрудников ДОУ и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

1.1. Нормативное обоснование разработки «дорожной карты».

Федеральные нормативные правовые документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 №1065).

- Постановление Правительства РФ от 01.06.2015г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти. Органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016г. №07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей- инвалидов)».

- Приказ от 02.12.2015г. №1399 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования».

- Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» (разъяснения к приказу №1309).

Областные нормативные правовые документы

- Закон Свердловской области от 15.07.2013г.  №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» с изменениями.

- Постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014г. №70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области» (вместе с «Положением о комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области»).

- Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015г. №844-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области».

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015г. №430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» (с изменениями).

Муниципальные нормативные правовые документы

- План-график мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению условий доступности объектов и образовательных услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Полевского городского округа (утверждена приказом ОМС Управление образованием ПГО от 01.09.2016 года №189/1-Д).

1.2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки.

Цели плана – графика мероприятий («Дорожная карта»)

1. Проведение в ДОУ образовательной политики, направленной на обеспечение прав детей – инвалидов на получение общедоступного и качественного образования, и обеспечение эффективного функционирования и развития инклюзивного образования в ДОУ.

2. Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории ДОУ и предоставление образовательных услуг с учетом  у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

3.Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

Задачи плана-графика мероприятий («Дорожная карта»)

1. Обеспечение гарантий прав детей – инвалидов на дошкольное образование в ДОУ в инклюзивных условиях.

2. Создание безбарьерной среды для получения образовательных услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

3. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям – инвалидам, дошкольного возраста в специализированных группах комбинированной направленности образовательных услуг по адаптированным образовательным программам в ДОУ.

4. Приведение зданий, помещений и материально-технической базы ДОУ в соответствии с современными требованиями к архитектурной доступности и специальными условиями пребывания и обучения детей-инвалидов в инклюзивных условиях.

5. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений ДОУ к требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства.

6. Создание в ДОУ условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов.

7. Повышение профессиональной компетентности руководителя и педагогических работников ДОУ по вопросам инклюзивного образования.

8. Расширение перечня оказываемых услуг для лиц с ограниченными возможностями через программы дополнительного образования, через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также применение технологий дистанционного образования.

1.3. Сроки и этапы реализации

1 этап -  2016 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности.

2 этап – до 2020 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для участников образовательных отношений в ДОУ, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг.

3 этап – до 2029 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов – доступность универсальная.

4 этап – до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план мероприятий.

1.4. Анализ контингента обучающихся, их потребностей  в адаптированных образовательных программах и психолого-педагогическом сопровождении.

По данным на 09.01.2020 в МБДОУ ПГО №40 обучаются 298 детей.

Востребованность образовательных услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МБДОУ ПГО №40 за несколько лет представлена в следующей таблице:

| Категория нарушений | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слабослышащие или глухие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слабовидящие или слепые | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С нарушением опорно-двигательного аппарата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С задержкой психического развития | 2 ребенка (ОВЗ) | 2 ребенка (ОВЗ) | 2 ребенка (ОВЗ) | 1 ребенок (ОВЗ) |
| С расстройством аутоистического спектра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С умственной отсталостью | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С тяжелыми нарушениями речи | 12 детей (ОВЗ) | 12 детей (ОВЗ) | 14 детей (ОВЗ) | 0 |
| Со сложным дефектом, множественными нарушениями, тяжелыми соматическими заболеваниями | 1 ребенок-инвалид | 0 | 0 | 0 |

В МБДОУ ПГО №40 предоставлена возможность получения дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. Дошкольное учреждение готово осуществлять инклюзивное образование, создавать особые условия получения ими качественного образования, учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности. Для детей с особыми образовательными потребностями в ДОУ:

- разрабатываются и реализуются адаптированные образовательные программы,

- проводится психолого-педагогическая, логопедическая коррекционная работа с учетом индивидуальных особенностей детей;

- осуществляется мониторинг актуального развития ребенка и выработка стратегии взаимодействия педагогов и специалистов детского сада;

- выполняются рекомендации индивидуальной программы реабилитации, заключения ПМПК;

- разрабатываются «Карты индивидуального развития» на каждого воспитанника;

- проводится активное включение родителей в работу по преодолению возникающих трудностей;

- проводится индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей;

- разрабатываются «пошаговые» рекомендации специалистов учреждения для родителей и педагогов;

- организуется повышение квалификации педагогов по вопросам инклюзивного образования.

1.5. Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов  и услуг, результатов реализации целевых программ по обеспечению доступной среды для инвалидов.

В учреждении проведены обследования зданий и территорий по установлению уровня доступности для инвалидов, составлены акты обследования.

1.5.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания: микр-он Центральный,6

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | НЕТ |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | НЕТ |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5 | с нарушениями зрения | НЕТ |
| 6 | с нарушениями слуха | НЕТ |
| 7 | с умственными нарушениями | А |

<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организавана доступность).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(из Паспорта доступности МБДОУ ПГО №40, микр-н Центральный, 6)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов ˂*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся в креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения ˂*> |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | ДП | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП | ДП | ДУ | ДЧ | ДП | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | ДП | НЕТ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | ДП | НЕТ |
| 6 | Схема информации и связи (на всех зонах) | ДП | ДП | НЕТ | НЕТ | ДП | НЕТ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | ДП | НЕТ |
| 8 | Все зоны и участки ˂**> | НЕТ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | ДП | НЕТ |

˂*>Указывается: ДП- доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.))

НЕТ – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

˂**>указывается худший из вариантов ответа

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- Недоступно для инвалидов на колясках, инвалидов по слуху, инвалидов по зрению

- Частично доступно для инвалидов опорников,  инвалидов на колясках

- Доступно для инвалидов с умственными нарушениями.

1.5.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания: ул.К. Маркса,3:

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | НЕТ |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | НЕТ |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5 | с нарушениями зрения | НЕТ |
| 6 | с нарушениями слуха | НЕТ |
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |

<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организавана доступность).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(из Паспорта доступности МБДОУ ПГО №40, К. Маркса,3)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов ˂*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся в креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения ˂*> |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | НЕТ | ДЧ | НЕТ | ДЧ | ДП | НЕТ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | НЕТ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | НЕТ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | НЕТ | ДУ | ДУ | НЕТ | ДП | НЕТ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 6 | Схема информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |
| 8 | Все зоны и участки ˂**> | НЕТ | ДУ | НЕТ | НЕТ | ДУ | НЕТ |

˂*>Указывается: ДП- доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.))

НЕТ – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

˂**>указывается худший из вариантов ответа

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- Недоступно для инвалидов на колясках, инвалидов по слуху, инвалидов по зрению

- Условно доступно для инвалидов опорников, инвалидов с умственными нарушениями.

2. Повышение значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

2.1. Показатели доступности объектов:

- Снижение количества барьеров, препятствующих доступу инвалидов на объекты по местам реализации образовательной

деятельности и получению услуг за счет адаптации структурно-функциональных зон;

- Увеличение количества структурно-функциональных зон, приспособленных для самостоятельного передвижения инвалидов

внутри объектов по местам реализации образовательной деятельности (индивидуальная мобильность различных категорий

инвалидности);

- Увеличение количества структурно-функциональных зон с надлежащим размещением оборудования и носителей

информации;

- Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объектах по местам реализации

образовательной деятельности.

2.2. Показатели доступности услуг:

- Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объекте.

- Доля работников образовательных организаций, обученных (проинструктированных) по вопросам сопровождения инвалидов.

- Доля педагогических работников, подготовленных к реализации адаптированных образовательных программ.

- Доля детей – инвалидов, получающих дополнительное образование по адаптированным дополнительным образовательным программам.

2.3. Повышение значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ ПГО №40.

| № п/п | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Должностное лицо, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели доступности объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещения для оказания услуг инвалидам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | Заведующий Зам.зав. по АХЧ |  |
| 2. | Сменные кресла-коляски: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | да нет | да нет | да нет | да да | да да | да да | да да | Заведующий Зам.зав. по АХЧ |  |
| 3. | Пандусы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | да нет | да нет | да нет | да да | да да | да да | да да | да да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |  |
| 4. | Поручни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | да да | да да | да да | да да | да да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |  |
| 5. | Доступные входные группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да да | да да | да да | да да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |  |
| 6. | Раздвижные двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | да да | да да | да да | Заведующий Зам.зав.по АХЧ |  |
| 7. | Доступные санитарно-гигиенические помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | да нет | да нет | да нет | да нет | Заведующий Зам.зав.по АХЧ |  |
| 8. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | да нет | Заведующий Зам.зав. по АХЧ |  |
| 9. | Адаптированные лифты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | Заведующий Зам.зав.по АХЧ |  |
| 10. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации для беспрепятственного доступа к объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | Заведующий Зам.зав. по АХЧ |  |
| 11. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | Заведующий Зам.зав. по АХЧ |  |
| 12. | Оснащение звуковыми информаторами, тактильно-звуковыми табло: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | нет нет | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | Заведующий Зам.зав. по АХЧ |  |
| 13. | Адаптация официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный,6 К.Маркса,3 | нет нет | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | да да | Заведующий |  |
| Показатели доступности услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей- инвалидов от 1,5 до 7лет, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей – инвалидов данного возраста. | 0/100% | 0/100% | 0/100% | 0/100% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% |  |  |
| 2. | Удельный вес детей – инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в ДОУ от общей численности обучающихся инвалидов. | 0/100% | 0/100% | 0/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% |  |  |
| 3. | Удельный вес детей –инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях ) в ОУ. | 0/100% | 0/100% | 0/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% |  |  |
| 4. | Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование по адаптированным дополнительным образовательным программам от общего числа детей - инвалидов | 0/100% | 0/100% | 0/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% | 3/100% |  |  |
| 5. | Доля педагогических работников ОУ, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам. | 15% | 15% | 15% | 24% | 39% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 6. | Удельный вес услуг в ДОУ, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в ДОУ. | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/12% | 1/12% | 1/12% | 1/60% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% |  |  |
| 7. | Удельный вес услуг в ОУ предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента –помощника, от общего количества предоставляемых услуг в ОУ | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/12% | 1/12% | 1/12% | 1/60% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% |  |  |
| 8. | Удельный вес услуг в ДОУ, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в ДОУ. | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/12% | 1/12% | 1/12% | 1/60% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% |  |  |

3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, который предусматривает проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемые результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | микр-он. Центральный,6 | ул.К.Маркса,3 |  |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовых условий инклюзивного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка, подпрограммы «Доступная среда» к программе развития ДОУ | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» | Заведующий | май 2016 | май 2016 | Обеспечение комплексного решения задач инклюзивного образования. | выполнено |
| 1.2. | Анализ нормативно-правовых документов |  | Заведующий | май 2016 | май 2016 |  | выполнено |
| 1.3. | Подготовка и внесение изменений в локальные правовые документы | Локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения | Заведующий | 2016 | 2016 | Приведение локальных правовых документов в соответствии с требованиями законодательства образовании в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и ОВЗ локальные правовые документы. | выполнено |
| 1.4. | Разработка паспорта доступности | Приказ о разработке и утверждении | заведующий | 2016 | 2016 | Наличие оперативной, объективной информации о состоянии доступности учреждения. | выполнено |
| 1.5. | Создание условий в учреждении для реализации инклюзивного образования и обеспечения равного доступа к образованию всех воспитанников с учетом особых образовательных потребностей. | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» | заведующий | 2016-2017 | 2016-2017 | Обеспечение состояния доступности учреждения. | выполнено |
| 1.6. | Разработка инструкций памяток для работников по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам (с учетом особенностей инвалидов по слуху, зрению, инвалидов с нарушением ОДА). | Рекомендации Минздравсоцразвития по созданию условий для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа в занимаемые административные здания и служебные помещения (письмо Минздравсоцразвития от 17.10.2011 №30-1/10/2-10224) | заведующий | 2016-2018 | 2016-2018 | Обеспечение доступности объекта, готовности работников. | выполнено |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него: - установка кнопок вызова на входах в здания; - реконструкция порогов и перепадов входных групп, приобретение перекатных пандусов; - установка пандуса с навесом и поручнями на крыльце; - нанесение тактильно-контрастных направляющих на входных группах; - установка раздвижных дверей; - установка звуковых информационных табло в холлах. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий зам.зав по АХЧ | 2018 2023 - 2022 2028 2023 | 2018 2026 2026 2027 2028 2023 | Обеспечение доступа в объект; Обеспечение доступа в объект на кресле-коляске; Обеспечение доступа в объект для лиц с нарушением зрения; Обеспечение доступа в объект на кресле-коляске; Обеспечение доступности объекта для лиц с нарушением слуха | выполнено |
| 2.2. | Возможность передвижения (самостоятельного передвижения) по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, а также сменного кресла – коляски: - выравнивание асфальтового покрытия территории; - нанесение маршрута следования для инвалидов на асфальтовое покрытие; - установка поручней вдоль стен внутри здания. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий зам.зав по АХЧ | - 2026 2026 | 2020 2026 2027 | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов по территории. |  |
| 2.3. | Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед выходом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, с помощью работников: - оборудование места стоянки для инвалидов, установка знаков; - приобретение кресла-коляски; - сопровождение сотрудником инвалида от стоянки до места оказания услуги; - помощь в высадке/посадке в транспортное средство и кресло-коляску. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий зам.зав по АХЧ | 2019 2025 по мере необходимости | 2019 2027 по мере необходимости | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов. | выполнено |
| 2.4. | Сопровождение инвалидов, имеющиеся стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта: - нанесение тактильно-контрастной маркировки по маршруту передвижения инвалидов по зрению; - установка тактильно-звуковых табло в коридорах зданий по маршруту следования к месту получения услуги. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий зам.зав по АХЧ | 2026 2023 | 2026 2023 | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов по территории. | Частично выполнено: нанесена контрастная маркировка на лестницах и дверях |
| 2.5. | Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта: - установка информационного табло на здании с информацией об организации и графике работы; - размещение в холлах табличек с информацией о доступном общественном транспорте, дублирование информации на табличках шрифтом Брайля; - консультация сотрудником о маршруте до общественного транспорта. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий зам.зав по АХЧ | - 2024 | 2018 2024 | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов. | выполнено |
| 2.6. | Надлежащие размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности. Дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: - размещение информационных, тактильных табличек; - размещение знаков и указателей на доступных для инвалидов местах и уровнях, с учетом, если инвалид перемещается на кресле-коляске; - нанесение маршрутной маркировки. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий зам.зав по АХЧ | 2024 2024 | 2024 2024 | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов по территории и в здании ДОУ. Обеспечение доступной среды для лиц с нарушениями зрения | выполнено |
| 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию образовательных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - оборудование при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; - оборудование при входе в объект вывески с планом здания рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий зам.зав по АХЧ | 2018 2021 | 2018 2021 | Обеспечение доступной среды для лиц с нарушениями зрения | выполнено |
| 3.2. | Содействие в оформлении необходимой документации для получения услуги: - выделение помещения для предоставления услуг инвалидам и МГН; - закрепление сотрудника оказывающего помощь при оформлении документов. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий специалисты | 2020 2020 | 2020 2020 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом. |  |
| 3.3. | Реконструкция санитарно-гигиенического помещения: - подготовка проектно-сметной документации; -проведение ремонтных работ. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий зам.зав по АХЧ |  | 2026 2027 | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом. |  |
| 3.4. | Обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика: - Договор с социальным центром реабилитации г.Ревда. | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | заведующий | 2020 | 2020 | Обеспечение доступной среды для лиц с нарушениями слуха и зрения |  |
| 3.4. | Адаптация официального сайта ДОУ, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | Рекомендации Минздравсоцразвития по созданию условий для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа в занимаемые административные здания и служебные помещения (письмо Минздравсоцразвития от 17.10.2011 №30-1/10/2-10224) | заведующий | 2015 | 2015 | Обеспечение доступной среды для лиц с нарушениями зрения | выполнено |
| 3.5. | Введение в штатное расписание тьютора | На основании ИПРа или заключения ПМПК | заведующий |  |  | Обеспечение эффективной услуги в сфере образования для инвалидов |  |
| 3.6. | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования: - яйцо совы; - утяжеленный жилет; - доска-балансир классическая; - тяжелое одеяло; - сенсорный гамак «Соволет». | ст. 79 273-ФЗ от29.12.2012г. «Об образовании» | заведующий | На основании ИПРа или заключения ПМПК 2020 2023 2023 2024 2024 | На основании ИПРа или заключения ПМПК - - - - - | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом. Создание условий для коррекционной и реабилитационной работы |  |
| 3.9 | Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей-инвалидов согласно ИПРа ребенка-инвалида | ст. 79 273-ФЗ от29.12.2012г. «Об образовании» | Заведующий старшие воспитатели | Сентябрь-октябрь | Сентябрь-октябрь |  |  |
| 3.10 | Организация обучения с применением дистанционных технологий | ст. 79 273-ФЗ от29.12.2012г. «Об образовании» | Заведующий старшие воспитатели | В течение учебного года | В течение учебного года | Расширение возможностей получения образовательных услуг |  |
| 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение прохождения курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов и специалистов, работающих и сопровождающих детей- инвалидов. | Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». План курсовой подготовки. | Заведующий Старшие воспитатели. | Ежегодно | Ежегодно | Готовность педагогических работников осуществлять образовательную деятельность с детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | выполнено |
| 4.2. | Ежегодное инструктирование сотрудников | Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Заведующий | Ежегодно | Ежегодно | Увеличение доли проинструктированных сотрудников | выполнено |
| 5.Мероприятия по информационной доступности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информационное сопровождение «Дорожной карты»: - организация проведения разъяснительной работы с работниками ОО, -публикации в средствах массовой информации, -размещение информации в сети Интернет, -проведение семинаров и других мероприятий. | Публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайте ОО, проведение семинаров и других мероприятий. | Заведующий |  | 1 раз в квартал. | Повышение доступности посещения инвалидами и детей с ОВЗ. | выполнено |
| 5.2 | Размещение информации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, проведению мероприятий на сайте ДОУ и информационных стендах. | План работы ДОУ | Старшие воспитатели | постоянно | постоянно | Информирование общественности о создании условий для барьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | выполнено |
| 6. Мероприятия с детьми и родителями |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в городских, областных фестивалях и конкурсах декоративно-прикладного, художественно-эстетического направления. | Федеральный закон от 24.11.1995 №181 | Старшие воспитатели | Ежегодно | Ежегодно | Успешная социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов. |  |
| 62. | Расширение форм дополнительного образования детей-инвалидов. | Федеральный закон от 24.11.1995 №181 | Старшие воспитатели | Ежегодно | Ежегодно | Успешная социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов. |  |
| 6.3. | Информирование сообщества об образовательных достижениях детей-инвалидов. | Федеральный закон от 24.11.1995 №181 | Старшие воспитатели | постоянно | Постоянно | Успешная социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов. |  |
| 6.4. | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях ) в общеобразовательной организации (при наличии детей инвалидов) | Приказы по организации | Старшие воспитатели | По мере необходимости | По мере необходимости | Обеспечение инклюзивного образования |  |
| 6.5 | Проведение консультаций для родителей | Приказы по организации | Старшие воспитатели | По мере необходимости | По мере необходимости | Обеспечение инклюзивного образования |  |

4. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объектов и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и предоставляемым услугам, согласно запланированным показателям Плана мероприятий «Дорожной карты» ДОУ.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.